## Solicitud de cambios
Solicitud de Cambios Proyecto PET Manager
Id. Cambio | Fecha | Tipo de Cambio | Solicitante | Motivación del Cambio | Incidenda en | Responsable | Descripcion del Cambio
c1 | 2018-12-27 | Prioritario | Stakeholder Jose Perez A. | Imposibilidad de realizar cambios al ingresar datos | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de un modulo para relaizar cambios en caso de ingreso de datos erroneos.
c2 | 2018-12-27 | Normal | Stakeholder Daniela Daza G. | Muchos datos en la consola de comandos | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de realizar una limpieza de la datos que ya se utilizaron.
c3 | 2018-12-27 | Prioritario | Stakeholder Jose Perez A. | Imposibilidad de saber cuantos pacientes he ingreso al sistema | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de tener la informacion de cuantos pacientes se han ingresado al sistema.
c4 | 2019-01-09 | Normal | Stakeholder Daniela Daza G. | Poco tiempo para visualizar resultados | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de aumentar el tiempo que los resultados son desplegados a 5 segundos.

## C1
Requerimiento de cambio C1
Antes del Cambio | Despues del Cambios
No hay item | Creacion Modulo de Modificacion de datos de Ultimo paciente Ingresado
Observaciones:
Se debe crear modulos por separados para la modificacion de los valores ingresados. Se debe destacar que la modificacion solo es para el ultimo pack de datos ingresados, modificaciones mas tempranas afectarian todos los calculos en cadena

## C2
Requerimiento de cambio C2
Antes del Cambio | Despues del Cambios
No hay item | Creacion Modulo de limpieza de Comando
Observaciones:
Se crea un modulo que hace una limpieza de la consola cada vez que se llega a un resultado o peticion. Se deja un tiempo de 3 segundos antes de limpiar la pantalla para leer los resultados.

## C3
Requerimiento de cambio C3
Antes del Cambio | Despues del Cambios
Modulo de Dosis en tiempo real; entrega resultados de la dosis en el momento de consulta. | Modulo de Dosis en tiempo real; entrega resultados de la dosis en el momento de consulta y ademas entrega la cantidad de pacientes que se han realizado hasta ese momento de la jornada.
Observaciones:
Se agrega al resultado del Modulo de dosis en tiempo real la visualizacion de la cantidad de paciente realizados en ese momento de la jornada.

## C4
Requerimiento de cambio C4
Antes del Cambio | Despues del Cambios
Creacion Modulo de limpieza de Comando | Modificacion Modulo de limpieza de Comando y programa principal. Se incorpora la funcion de espera 5 segundos antes de limpiar la consola de resultados.
Observaciones:
Se modifica el codigo de limpieza de comando y se emplean 5 segundos antes de ejecutarse.