## Solicitud de cambios
Prioridades
|  |  |  | Alta | Normal | Baja
|  |  |  | toma de caso menor a 1 dia | toma de caso menor a 3 dias | toma de caso menor a 5 dias
Solicitud de Cambios Proyecto PET Manager
Id. Cambio | Fecha | Tipo de Cambio | Solicitante | Motivación del Cambio | Incidenda en | Responsable | Descripcion del Cambio
c1 | 2018-12-27 | Prioritario | Stakeholder Jose Perez A. | Imposibilidad de realizar cambios al ingresar datos | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de un modulo para relaizar cambios en caso de ingreso de datos erroneos.
c2 | 2018-12-27 | Normal | Stakeholder Daniela Daza G. | Muchos datos en la consola de comandos | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de realizar una limpieza de la datos que ya se utilizaron.
c3 | 2018-12-27 | Prioritario | Stakeholder Jose Perez A. | Imposibilidad de saber cuantos pacientes he ingreso al sistema y cuanto mL queda. | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de tener la informacion de cuantos pacientes se han ingresado al sistema y cuantos mL sobran.
c4 | 2019-01-09 | Normal | Stakeholder Daniela Daza G. | Poco tiempo para visualizar resultados | Programa Principal | Desarrolador Sebastian Inostroza | Solicitud de aumentar el tiempo que los resultados son desplegados a 5 segundos.

## C1
Requerimiento de cambio C1 | Estado: Completado
Antes del Cambio | Despues del Cambios
No hay item | Creacion Modulo de Modificacion de datos de Ultimo paciente Ingresado
Observaciones: | Observacion de solicitante
Se debe crear modulos por separados para la modificacion de los valores ingresados. Se debe destacar que la modificacion solo es para el ultimo pack de datos ingresados, modificaciones mas tempranas afectarian todos los calculos en cadena | Implementacion funciona correctamente

## C2
Requerimiento de cambio C2 | Estado: Completado
Antes del Cambio | Despues del Cambios
No hay item | Creacion Modulo de limpieza de Comando
Observaciones: | Observacion de solicitante
Se crea un modulo que hace una limpieza de la consola cada vez que se llega a un resultado o peticion. Se deja un tiempo de 3 segundos antes de limpiar la pantalla para leer los resultados. | La limpieza es correcta, pero los tiempos son muy rapidos.

## C3
Requerimiento de cambio C3 | Estado: Completado
Antes del Cambio | Despues del Cambios
Modulo de Dosis en tiempo real; entrega resultados de la dosis en el momento de consulta. | Modulo de Dosis en tiempo real; entrega resultados de la dosis en el momento de consulta y ademas entrega la cantidad de pacientes que se han realizado hasta ese momento de la jornada.
Observaciones: | Observacion de solicitante
Se agrega al resultado del Modulo de dosis en tiempo real la visualizacion de la cantidad de paciente realizados en ese momento de la jornada. | Es lo solicitado

## C4
Requerimiento de cambio C4 | Estado: Completado
Antes del Cambio | Despues del Cambios
Creacion Modulo de limpieza de Comando | Modificacion Modulo de limpieza de Comando y programa principal. Se incorpora la funcion de espera 5 segundos antes de limpiar la consola de resultados.
Observaciones: | Observacion de solicitante
Se modifica el codigo de limpieza de comando y se emplean 5 segundos antes de ejecutarse. | Es lo solicitado